Bài 1. Lập kế hoạch Sprint

Velocity trung bình = (22 + 26 + 24 + 24) / 4 = 24 SP

Capacity bình thường = 6 Developers × 10 ngày = 60 người-ngày

Capacity Sprint 5: có 1 ngày nghỉ lễ của cả đội nên còn 6 × 9 = 54 người-ngày; một Developer nghỉ phép thêm 4 ngày, trừ tiếp 4 người-ngày. Capacity = 54 − 4 = 50 người-ngày

Tỷ lệ capacity Sprint 5 so với bình thường = 50/60 = 83,3%. SP dự kiến = 24 × 50/60 = 20 SP. Đội nên cam kết khoảng 20 SP

Chọn C1 (5 SP), C2 (8 SP), C3 (5 SP) = 18 SP. Các story Must được chọn theo đúng phụ thuộc C1 → C2 → C3 và không vượt mức cam kết

Sprint Goal: Hoàn thành luồng đặt rau từ giỏ hàng và thanh toán khi nhận hàng. Mục tiêu tạo ra giá trị cốt lõi để khách có thể chọn rau, đặt đơn và hoàn tất đặt hàng

Bài 2. Phân rã công việc

1. UI/UX – Thiết kế và hiển thị lựa chọn “Thanh toán khi nhận hàng” cùng thông tin xác nhận đơn: 3 giờ

2. Development – Xây dựng xử lý tạo đơn và lưu phương thức thanh toán khi nhận hàng: 5 giờ

3. Testing – Kiểm thử luồng đặt hàng, xác nhận phương thức thanh toán và các trường hợp lỗi: 3 giờ

Tổng giờ công: 3 + 5 + 3 = 11 giờ

Bài 3. Phân tích Burndown Chart

a) Biểu đồ A tại ngày 4: thực tế còn 23 SP, lý tưởng còn 14,4 SP. Chênh lệch = 23 − 14,4 = 8,6 SP. Thực tế còn nhiều việc hơn kế hoạch nên đội đang Behind Schedule

b) Dấu hiệu bất thường: từ ngày 0 đến ngày 2, thực tế vẫn còn 24 SP, không giảm. Rủi ro là công việc chưa được hoàn thành sớm, khiến áp lực dồn về cuối Sprint

c) Biểu đồ B tăng từ 15 SP ở ngày 4 lên 19 SP ở ngày 6, cho thấy khối lượng công việc còn lại tăng, có thể do bổ sung phạm vi hoặc ước lượng lại

d) Chọn biểu đồ B: trong Daily Scrum, Developers cùng làm rõ lý do phần việc tăng, cập nhật kế hoạch và trao đổi với Product Owner để thương lượng phạm vi nếu cần

Bài 4. Sprint Review

a) Product Owner: trình bày mục tiêu và kiểm tra kết quả so với Product Backlog. Scrum Master: hỗ trợ buổi Review diễn ra hiệu quả và đúng mục đích. Developers: demo luồng đặt hàng và thanh toán khi nhận hàng. Stakeholders: dùng thử, phản hồi và nêu nhu cầu mới

b) Product Owner ghi nhận yêu cầu thanh toán QR vào Product Backlog, làm rõ giá trị và tự quyết định thứ tự ưu tiên dựa trên phản hồi, mục tiêu sản phẩm và năng lực đội; không tự động cam kết hoàn thành vào tuần sau

Bài 5. Sprint Retrospective

Kỹ thuật Start – Stop – Continue:

Start: Bắt đầu kiểm thử từng phần ngay khi chức năng được phát triển xong

Stop: Dừng việc để toàn bộ kiểm thử dồn vào hai ngày cuối Sprint

Continue: Tiếp tục phối hợp giữa Developers và người kiểm thử để xử lý lỗi cùng nhau

Hành động ưu tiên: Trong Sprint tiếp theo, Developers và người phụ trách kiểm thử cập nhật trạng thái kiểm thử hằng ngày và kiểm thử ngay khi từng story sẵn sàng